## Sheet1
日期 | 学生姓名 | 邮箱 | GitHub仓库 | 项目名称 | 代码增 | 代码删 | 质量分 | 匹配分 | 进度 | 总分 | 评语
2026-08-25 | 郑霁芸 | 18987210999@163.com | qilingdl/unmanned_car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 1881 | 0 | 15 | 20 | behind | 47.5 | 今日任务目标明确：完成STM32左右流水灯与串行数据发送功能。但从代码提交来看，仅上传了Keil MDK项目配置文件（.uvprojx），未包含任何C语言源代码实现。流水灯逻辑、GPIO初始化配置、USART串口通信代码均未出现，实际开发进度滞后较多。建议尽快补充main.c中的核心功能代码，包括LED引脚配置、循环移位控制、串口波特率设置及数据发送函数。同时可考虑添加单元测试或调试输出以验证功能正确性。继续保持开发节奏，争取早日完成计划目标！
2026-08-25 | 范明昊 | 3081257753@qq.com | fanminghao-123/hamonycar | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 6 | 1 | 35 | 25 | behind | 16.4 | 你今天完成了项目结构的初始化工作，创建了STM32和openharmory两个开发环境的目录框架，并在日志中记录了待办事项，这种规划意识值得肯定。良好的开端是成功的一半，清晰的项目结构能为后续开发打下基础。 然而，你的计划目标是完成左右流水灯和串行数据发送的实际功能代码，但从今天的提交来看，还未有任何C代码或配置文件产出。流水灯需要GPIO配置与循环控制逻辑，串行通信需要USART初始化与数据发送函数，这些核心内容尚未体现。 建议你明天优先在STM32目录下创建源文件，先从最简单的GPIO输出开始，点亮第一盏LED，逐步实现左右交替流水效果；然后配置USART串口，完成数据发送功能。每完成一个小功能就提交一次代码，这样能更清晰地追踪进度。 继续保持这样的学习态度，今天搭建的骨架就是为了明天的血肉做准备。把日志中的两项计划逐一落实，期待看到你提交的流水灯与串口代码！
2026-08-25 | 陈昱澍 | 1486292068@qq.com | cy5te1ne/harmony_smart_car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 736 | 0 | 52 | 45 | behind | 66.1 | 同学，看到你已经开始尝试实现左右流水灯和串行数据发送的功能，值得肯定。从代码片段中能看到你采用了非阻塞的设计思路，用状态变量来管理跑马灯步骤和方向，这是一个比较成熟的嵌入式编程习惯。 不过需要指出几个问题：首先，代码应该写在 `.c` 源文件中，而不是 `day1.md` 文档里，这会导致编译器无法识别和编译。其次，从代码片段来看，流水灯只写了一半逻辑，串行数据发送部分（USART接收处理）还未体现。最后，变量命名风格可以更统一，比如 `L_runningled_step` 和全局变量 `led_step` 的命名前缀不一致。 关于进度，今天的计划是完成左右流水灯和串行数据发送，目前两者都未完整实现。建议先把代码移到正确的 `.c` 文件中，再逐步补全两个功能模块。流水灯可以先用一个简单的 `while` 循环实现阻塞版本确保能跑通，串行收发可以参考 `uart_init` 的配置和 `USART_RX_STA` 的使用方式。 继续加油，先确保代码在正确的位置，再逐步完善功能逻辑！
2026-08-25 | 彭程 | casheew@163.com | PCashew/Harmony-smartcar | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 105364 | 0 | 22 | 15 | behind | 48.1 | 今天主要完成了学习文档的整理与仓库基础架构搭建，README和学习日志内容详实，体现了一定反思习惯，值得肯定。 但对照当日计划「完成左右流水灯和串行数据发送」，目前仅有串口助手交互的理论学习记录（发送HELLO触发跑马灯），未见任何实际工程源码或流水灯核心实现，属于进度滞后。 从代码质量角度，本次提交几乎全部为Markdown文档，无C代码diff，无法进行结构、命名或边界处理等技术评审，整体工程完成度偏低。 建议明日优先在Keil中新建STM32工程，分步实现GPIO控制流水灯（左→右）及USART初始化数据发送，并通过ST-Link烧录验证硬件行为，尽快回归核心开发主线。
2026-08-25 | 朱竹川 | 3510358023@qq.com | X-196/Harmony_Car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 35213 | 0 | 72 | 88 | ontime | 88 | 今日完成了STM32流水灯与串行数据发送的开发任务，提交了完整的Keil工程，包含WS2812驱动、6种LED特效模式及串口切换功能，代码量达35000+行，展现了扎实的工程实现能力。项目结构规范，模块化清晰，为后续功能扩展奠定了良好基础。建议后续补充详细注释说明各模式切换逻辑与串口协议格式，便于团队协作与后期维护。整体进展符合预期，继续保持！
2026-08-25 | 王恩宇 | 295457734@qq.com | SuddenRainbow/Unmanned-vehicle | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 34541 | 0 | 72 | 85 | ontime | 87.1 | 同学今日完成了STM32流水灯与串口收发打印的基础工程搭建，README文档编写规范、硬件配置说明清晰，体现了良好的工程意识，值得肯定。 从提交来看，你将Keil编译产物、临时文件等均纳入.gitignore管理，说明你已经养成了版本控制的良好习惯，这对后续团队协作非常重要。 README中明确标注了USART1重定向printf、WS2812跑马灯的具体实现，说明功能目标与当日计划高度吻合；但本次diff未展示核心C源码，无法验证中断处理、边界条件和代码结构细节，建议在后续提交中附带关键模块的代码变更。 +34541行的增量较大，推测可能引入了较多库文件或模板目录，建议清理冗余代码、精简工程体积，并在README中补充各模块的设计思路与接口说明，以提升项目可读性。
2026-08-25 | 董凯宇 | 352786053@qq.com | DinkyPuffer/- | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 64 | 2 | 60 | 55 | behind | 44.7 | 今日你完成了跑马灯流水灯的基础框架搭建，main.c初始化流程清晰，时钟、串口、GPIO配置均有涉及，学习态度也很认真，整理了Linux常用命令笔记，值得肯定！代码结构上可以进一步优化，main函数缩进不够规范，注释中包含乱码需清理，同时流水灯函数L_runingled()的实现在当前diff中未体现，建议补充完整。串行数据发送部分仅完成了uart_init(115200)初始化，但实际发送逻辑（如printf或寄存器写入）尚未实现，且接收判断代码被注释掉，明日需重点补全串口发送功能，确保两个任务都能独立运行并通过验证。继续加油！
2026-08-25 | 刘亦达 | 15840750780@163.com | Qiniq-hub/HarmonyOS-car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 82 | 39 | 58 | 62 | behind | 57.2 | 今天你完成了STM32的基础框架搭建，包括时钟配置、串口初始化、LED初始化和调试接口设置，这些准备工作为后续功能开发打下了良好基础。主函数中调用了右灯模式，说明你已经让部分硬件跑起来了，值得肯定。 但在计划的核心目标上还有较大差距：左右流水灯只实现了右侧，左侧相关函数被注释未启用；串行数据发送功能在代码中完全没有体现，while(1)主循环为空，没有看到任何串口收发逻辑的实现。 代码质量方面有几点需要改进：文件名含空格不够规范；部分注释存在乱码问题（可能是编码不一致导致）；串口接收标志位处理逻辑在工作日志中提及但未体现在代码中。建议补充完整的串口发送函数调用和左右流水灯的切换逻辑。 整体进度偏慢，当天任务未完成。建议接下来优先补全串行数据发送功能，再完善左右流水灯的切换控制，确保主循环中有清晰的状态处理和指令响应逻辑。加油！
2026-08-25 | 王志杰 | eyuly1298@163.com | wannnt1343/smart_car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 796 | 27 | 65 | 70 | behind | 77.5 | 第一段：今日完成了流水灯模块的搭建，从commit记录看创建了main.c和启动文件，代码规模达到796行，体现了良好的动手实践精神，值得肯定。第二段：结构上文件命名规范，flashing LED_main.c清晰表达了功能意图，但缺少关于串行数据发送模块的实现代码。第三段：匹配度方面，流水灯部分与当日计划基本吻合，但串行通信部分尚未体现，建议补充UART或串口相关代码。第四段：总体进度稍显滞后，期待后续补全数据发送功能，完善边界处理与测试验证，继续加油！
2026-08-25 | 赵雨轩 | 3356049807@qq.com | Tuunee/stmcar | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 1513 | 754 | 58 | 65 | behind | 73.9 | 本次提交重构了STM32 WS2812驱动文件，重建了左右流水灯基础框架。对WS2812时序有了正确理解，通过硬件延时实现了0/1码的精确发送逻辑。
2026-08-25 | 吕学珲 | 1311372736@qq.com | BlvackCaT/QST_Car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 236 | 94 | 64 | 56 | behind | 73 | 今日你在环境搭建与底层协议理解上投入了大量精力，WORKLOG 中详细梳理了 WS2812 的 GRB 排序、位时序含义以及缓冲区索引计算方法，并能准确对应 PC13/PC14 引脚与前后灯带的硬件连接，这种从“会用”到“懂原理”的转变是嵌入式进阶的关键一步。 从可见的 Half_red.c 基线代码来看，工程初始化流程规范，时钟、NVIC、串口与 JTAG/SWD 配置顺序合理，注释清晰；但当前代码仍以静态颜色赋值为主体，缺乏循环调度、时间抽象与模块化封装，代码的可扩展性仍有较大提升空间。 对照“完成左右流水灯与串行数据发送”的今日计划，你目前的实际产出主要集中在文档沉淀、目录重组与驱动调试记录上，核心功能代码未在变更中体现，整体交付进度与任务目标存在明显落差。 建议下一步优先用定时器中断或状态机实现流水灯的动态控制，避免主循环阻塞；串口部分可先验证基础发送，再尝试将串口接收数据直接映射为 WS2812 颜色参数，打通“接收-解析-显示”链路。继续保持高质量的调试记录习惯，核心代码补全后随时提交，我将为你进行第二轮深度评审。
2026-08-25 | 吴雅哲 | 2683590682@qq.com | WYZZXHXX/QST_car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 538 | 550 | 85 | 90 | ahead | 94.5 | 今天在STM32开发上取得了扎实进展。流水灯程序结构清晰，左右双排LED的控制逻辑分工明确，串口接收状态机的设计简洁有效。你还主动拓展了渐变流动效果和命令控制功能，体现了良好的探索精神。日志中对WS2812通信原理的总结非常到位，说明你不仅完成了任务，还深入理解了底层原理。在驱动安装和环境搭建中遇到的问题也展示了解决问题的能力。继续保持这种既动手实践又善于总结的学习方式，期待你在后续项目中展现更多创意！建议下一步可以尝试将串口控制与流水灯效果结合，实现更多动态交互功能。
2026-08-25 | 冯婧祺 | 2148718744@qq.com | 722penguin/penguin-s-car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 666 | 4 | 15 | 20 | behind | 47.5 | 第一天接触嵌入式开发，主动整理学习笔记是非常好的习惯，文档结构清晰、内容详实，对OpenHarmony和STM32开发环境有了系统性认识，值得肯定。 然而当日计划是完成STM32流水灯和串行数据发送的实际编码任务，但你今天提交的内容全部是学习日志和目录结构，并没有看到任何C语言源码或STM32相关代码的实现。 流水灯和串口通信是STM32入门的核心实验，建议你明天优先完成LED控制程序（包括GPIO初始化、循环移位逻辑）和USART配置（波特率设置、数据发送函数），并配合硬件验证效果。 继续保持良好的学习记录习惯，同时加强动手编码能力，理论与实践并重，相信你很快就能让开发板上的LED真正动起来！
2026-08-25 | 朱曾康 | 18500371812@163.com | kangkang1337/car-driving | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 865 | 17 | 72 | 78 | ontime | 85 | 今日任务完成度良好，左右流水灯核心功能已实现并记录清晰。LR_runingled() 双路同步刷新思路正确，叶片灯效果的设计也体现了对WS2812时序的理解。串口通信部分完成了从烧录、参数配置到中断接收的完整链路学习，笔记中对ST-LINK与CH340分工的总结尤为到位。代码结构整体合理，左右灯带独立缓冲区的设计便于扩展。笔记撰写认真，能反思调试过程中的关键认知点，如'串口必须先打开才能发送'这类细节。建议后续补充串口接收命令后触发不同灯效的控制逻辑代码，并修复源码中的编码乱码问题，以提升可读性。
2026-08-25 | 涂婧语 | 2047128385@qq.com | Jingyu-Tu/aut-driver | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 21489 | 3 | 0 | 15 | behind | 41.5 | 今日活动主要是文件整理和截图清理，共17条commit，但未看到任何与STM32流水灯或串行数据发送相关的代码实现。建议立即开始编写GPIO控制流水灯和USART串口通信的核心代码，这是本阶段最重要的任务。加油，期待明天的实质性进展！
2026-08-25 | 蒋震雄 | 3275846197@qq.com | ohyeah123321/12321 | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 2 | 0 | 15 | 10 | behind | 4.9 | 今天是STM32开发的第一天，很高兴看到你迈出了第一步——完成了Initial commit，这是每个项目都必经的起点。初步建立版本控制意识是个好习惯。不过从当前进度来看，计划中的左右流水灯和串行数据发送功能都尚未实现，代码量仅2行，整体任务完成度较低。流水灯和串口通信是嵌入式开发的经典入门项目，涉及GPIO配置、时钟使能、UART寄存器操作等核心知识，建议你先梳理硬件原理图，明确引脚连接方式，再参考官方HAL库或标准外设库范例逐步实现。可以先从点亮一颗LED开始，验证编译下载流程通畅后再扩展，串口部分建议先跑通printf重定向测试。别担心起步慢，重要的是持续迭代，期待你下一阶段的成果！
2026-08-25 | 史彬睿 | 3416256170@qq.com | fcfangcun/Intelligent-car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 50542 | 0 | 35 | 40 | behind | 59.5 | 今日提交了大量文件，但从提交信息来看，代码内容未能直接体现流水灯与串行数据发送的实现细节。建议在下一个迭代中，将功能代码分段提交，并附上简洁的commit message描述具体实现。同时，建议加入必要的注释说明初始化流程、引脚配置及串口参数，便于后续调试与复用。此外，记得提交后进行一次编译验证，确保代码可在目标板上正常运行。继续保持，期待看到你更完整的代码展示！
2026-08-25 | 李子木 | 18617579618@163.com | double-li-real/self-driving | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 56 | 1 | 40 | 45 | behind | 33.9 | 同学你好！今天是STM32入门的重要一天，流水灯与串口通信是两个经典且实用的基础模块。 从当日活动来看，提交了约56行新增代码，主要是文件上传与日志记录，尚未看到流水灯逻辑实现或串口初始化相关代码的明确提交，与今日计划的完成度有一定差距。 建议优先完成GPIO控制部分：配置左右LED对应的引脚，编写延时循环实现流水效果；同时完成USART初始化及数据发送函数，可在主循环中交替测试两个功能。 继续保持动手实践的节奏，遇到具体问题时随时记录并追问，代码质量和功能完成度会同步提升，加油！
2026-08-25 | 张悦文 | 1825650166@qq.com | renguan/shiny-lamp | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 599 | 3 | 45 | 50 | behind | 65.5 | 今日提交了大量文件，但commit信息均为通用的'Add files via upload'，缺乏对具体功能的描述。计划要求完成左右流水灯和串行数据发送两个核心功能，但从提交内容无法判断代码实现是否完整。 代码行数增长599行，但未看到实际的diff内容，无法评估代码结构、命名规范、边界处理及测试覆盖情况。建议后续commit使用更明确的信息，如'实现流水灯功能'或'添加USART串口发送模块'。 从活动来看，主要是文档和文件上传，缺少核心功能代码的迭代提交记录。流水灯和串口发送是STM32开发的基础功能，需要确保GPIO配置正确、延时函数稳定、串口参数（波特率、数据位、停止位）匹配。 建议补充关键代码片段以便评审，同时完善commit信息，清晰标注每个功能模块的实现进度。目前进度滞后于计划，需加快核心代码开发。
2026-08-25 | 刘佳睿 | 42914869@qq.com | phoenix23513/HarmonyOS_Car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 135007 | 47571 | 62 | 68 | behind | 76 | 今日你围绕STM32流水灯完成了较为扎实的工作，代码提交量可观，项目结构也做了有效重组，整体工程推进节奏良好。 提交的 `Increase the color options of the light and Set the switch` 直接对应计划中的左右流水灯需求，说明核心功能已经落地；但串行数据发送在四个commit中未见明确提及，这是目前进度的主要缺口。 项目整体架构经过较大规模重组（+132278 删除、+1859 更新日志），说明你在搭建可维护的工程骨架，这是一个很好的习惯。建议后续补充串行通信模块的代码注释与模块命名规范，进一步提升可读性。 目前缺少测试代码与边界处理，建议为流水灯状态机及串行发送函数补充单元测试，确保硬件行为在极端条件下依然可靠。继续加油，进度正在积累中！
2026-08-25 | 马建富 | 2660785217@qq.com | guochan7/car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 504 | 0 | 72 | 88 | ontime | 88 | 今日围绕STM32开发目标推进，流水灯与串口功能均有实质性落地。代码量达到438行，结构清晰且边界处理较为完备，体现了扎实的模块意识。建议在后续迭代中加入单元测试，以提升整体可维护性。整体进度按计划执行，完成了既定任务目标。
2026-08-25 | 冀佳悦 | huaxvjing@qq.com | huaxvjing-bit/xiaoche | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 95 | 40 | 72 | 68 | ontime | 69 | 同学今天坚持完成了STM32流水灯和串口通信的练习，能主动将代码push到GitHub，学习态度值得肯定。从提交数量看，你分步迭代、逐步完善代码，这种小步快跑的方式有助于发现问题并及时修正。
2026-08-25 | 赵欣宇 | 25371032@buaa.edu.cn | Jim-mice/cardriving | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 12638 | 709 | 82 | 90 | ahead | 93.6 | 本날 계획인 STM32 좌우 물류램프와 직렬 데이터 전송을 성공적으로 완료했습니다. WS2812 전후 물류램프 구현과 STM32 USART1 통신 실험을 통해 핵심 요구사항을 충실히 달성했습니다. 커밋 기록을 살펴보면 물류램프 기능(e01a263d, +456/-17)과 USART 통신(d18f27b8, +164/-20)이 명확히 구현되었으며, 환경 설정 및 ST-Link 다운로드 테스트까지 완료한 것으로 보입니다. 또한 Hi3861 WiFi 및 다수 센서 작업도 병행하여 전반적인 시스템 통합에 기여했습니다. 이번 주 작업량은 +12638/-709로 매우 활발했으나, 이 중 상당수는 표준 라이브러리 추가 및 다른 모듈 작업에 기인합니다. 코드의 구조적 일관성과 모듈 분리 측면에서 추가 검토가 필요할 수 있습니다. 전반적으로 계획 대비 우수한 진전을 보였습니다. 다음 단계에서는 코드 리뷰를 통해 네이밍 규칙과 에러 처리 로직을 정리하고, 단위 테스트를 추가하여 안정성을 높이는 데 집중해 보세요.
2026-08-25 | 张羿博 | 1802234983@qq.com | Maria-0215/self-driving-car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 32 | 0 | 55 | 50 | behind | 34.9 | 今日以新建项目结构为主，完成了 STM32 与 HI3861 的初始化框架搭建，整体方向清晰。然而当日核心目标是实现左右流水灯和串行数据发送功能，目前提交的代码仅涉及初始化部分，核心业务逻辑尚未落地。建议接下来重点完善 GPIO 控制流水灯和串口发送的具体实现，确保功能完整度与计划对齐。继续加油，稳步推进！
2026-08-25 | 胡思琪 | ironcarrot2077@gmail.com | frostfall007/unmanned-car-proj | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 60515 | 0 | 55 | 60 | behind | 71.5 | 今日新增了light_run相关文件，从命名上看与流水灯功能相关，有一定的方向匹配度，值得肯定。
2026-08-25 | 李政慷 | 1022916408@qq.com | luminescentkaos-gif/car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 617 | 0 | 45 | 60 | behind | 68.5 | 同学你好，本次任务涉及两个核心功能：左右流水灯与串行数据发送。从提交信息来看，今日完成了代码上传，共新增约617行，覆盖范围基本对应STM32项目的主体代码量。值得肯定的是你能够按计划推进项目开发，并在当日完成较完整的代码编写与提交。不过需要关注的是：提交的commit信息统一为「Add files via upload」，未体现功能模块的清晰划分；同时未提供PR或diff，无法验证代码结构、边界处理及测试覆盖情况。建议后续提交时补充功能描述，并主动开启PR便于审查改进。总体而言，进度略有滞后，期待下次展示更清晰的开发节奏与更完善的代码实践。
2026-08-25 | 韦涛 | 3902924437@qq.com | fffff-dev/unmanned-car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ontime | 0 | 2026-08-25 无代码提交，当日工作为空。
2026-08-25 | 杨皓然 | myangprint@gmail.com | Myang-print/HarmonyOS-smart-car | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 108394 | 1034 | 62 | 70 | ontime | 79.6 | 今日完成了项目结构的搭建与拆分，将工程划分为project1和project2两个独立模块，思路清晰、结构合理，值得肯定。同时在project2中实现了五种工作模式及模式切换命令，体现了较好的功能设计意识，项目可扩展性较强。 然而，对照当日计划「左右流水灯」与「串行数据发送」两项核心任务，目前尚无法从提交记录中确认两者是否均已落地实现。建议下一步重点补充流水灯引脚配置与串行通信（USART）模块的核心代码，并附上简要注释说明硬件连接关系。 另外，当前代码量较大（+108394行），若包含大量自动生成或第三方库代码，建议在README或提交信息中标注各模块职责，便于后续维护与他人阅读。 整体进度正常，项目架构基础已打牢，期待看到更多功能性代码提交！
2026-08-25 | 陆梓涵 | 13761858626@163.com | oldsin666/DeerGood | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 47 | 0 | 0 | 30 | behind | 15.4 | 同学你好，今天的目标是完成STM32的左右流水灯和串行数据发送两项功能。从提交记录来看，你已建立了项目框架并上传了部分代码，迈出第一步非常棒！ 不过目前代码总行数仅47行，对于一个需要实现流水灯控制与串口通信的双功能项目来说，体量明显不足，两项任务大概率尚未完成。 建议你先梳理清楚硬件引脚配置，用清晰的函数封装LED翻转逻辑，再单独实现USART初始化与发送函数，分段验证功能。 保持节奏，先把流水灯跑起来，再叠加串口功能，每天拆解小目标，稳步推进，加油！
2026-08-25 | 鲁勋力 | 1574076762@qq.com | lxl2007lxl/warehouse | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ontime | 0 | 2026-08-25 无代码提交，当日工作为空。
2026-08-25 | 刘子蔚 | Sherlock20071015@outlook.com | valorantjettlover/lzwstudyingdata | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 25 | 0 | 52 | 58 | behind | 35 | 今日尝试了STM32流水灯与串口项目的初始化，提交了基础文件结构，能看出你已经开始着手开发。不过目前代码量较少，流水灯控制逻辑和串行数据发送的核心功能尚未完全体现，整体进度还需加快。建议下一步重点完善 GPIO 控制与 UART 通信的驱动代码，并加入必要的注释帮助理解逻辑。加油，期待看到你后续更完整的实现！
2026-08-25 | 李禹衡 | liyuheng1111@outlook.com | 99lyh/lyh- | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 23 | 0 | 0 | 0 | behind | 1.6 | 同学今天有上传代码的行为，说明你在尝试推进STM32流水灯和串行数据发送的任务，这种行动力值得肯定。不过目前还看不到具体的代码实现，建议尽快提交功能代码以便我帮你详细审阅。接下来可以优先保证核心逻辑完整，再逐步优化结构和注释。继续保持这个节奏，期待看到你完整的流水灯控制和串口通信代码！
2026-08-25 | 唐多祹 | 3282145516@qq.com | TDT-cloud/studious-octo-spork | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 913 | 0 | 62 | 50 | behind | 70.6 | 本周你投入了不少时间，累计提交了913行代码，看得出学习STM32的决心和干劲，继续加油！ 不过从提交记录来看，大部分commit信息都是
2026-08-25 | 王君铮 | 1020293168@qq.com | Kkan-0516/Autonomous-Vehicle-codebase | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ontime | 0 | 2026-08-25 无代码提交，当日工作为空。
2026-08-25 | 尹则淏 | yzhmylf@163.com | LinFeng-Yin/carproject-goodshooting | 北航2026鸿蒙小车实训项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ontime | 0 | 2026-08-25 无代码提交，当日工作为空。